## Slide 1
동국씨엠 스마트 계량대 구축
주간보고 · 2026년 27주차 (6/29~7/5) · 2026-06-30 13:20 기준
전체 작업
56건
완료
9건
실적 공정율
38%
지연
16건
계획 vs 실적
계획 공정율 50%
실적 공정율 38%
이슈 / 리스크
1. 지연 작업 16건 발생 — 조속한 조치 필요
2. 최대 지연일수 54일 — 일정 재조정 검토 필요
3. 계획 대비 실적 12%p 미달
금주 실적
23건
금주 완료
0건
차주 계획
2건
지연 작업
16건
1 / 6

## Slide 2
동국씨엠 스마트 계량대 구축
상세 작업 현황 (1/4) · 2026년 27주차 (6/29~7/5)
금주 실적 (6/29~7/5)
작업명 | 담당자 | 상태 | 공정율
계량대 H/W 배치도 설계 (차단기/LPR/레이더센서/... (장비 배치 설계) | 열림 | 진행중 | 10%
네트워크/전원 인프라 설계 (장비 배치 설계) | 열림 | 진행중 | 10%
계량 WEB 화면설계 (배차등록/기준정보/계량관리/배차... (화면 설계) | 장한솔 | 진행중 | 99%
계량 CS 화면설계 (계량메인) (화면 설계) | 장한솔 | 진행중 | 99%
계량 APP 화면설계 (스마트계량 모바일) (화면 설계) | 장한솔 | 진행중 | 99%
테이블/ERD 설계 (DB 설계) | 장한솔 | 진행중 | 99%
API 인터페이스 설계 (DB 설계) | 장한솔 | 진행중 | 99%
차주 계획 (7/6~7/12)
작업명 | 담당자 | 상태 | 공정율
기준정보 관리 화면 개발 (계량 관리 시스템 개발) | Nguyen Van Hung | 진행중 | 40%
계량관리 화면 개발 (계량 관리 시스템 개발) | Nguyen Van Hung | 진행중 | 40%
2 / 6

## Slide 3
동국씨엠 스마트 계량대 구축
상세 작업 현황 (2/4) · 2026년 27주차 (6/29~7/5)
금주 실적 (6/29~7/5)
작업명 | 담당자 | 상태 | 공정율
배차등록 화면 개발 (부산물/폐기물/부재료/반출/일반 ... (계량 관리 시스템 개발) | Nguyen Van Hung | 진행중 | 40%
기준정보 관리 화면 개발 (계량 관리 시스템 개발) | Nguyen Van Hung | 진행중 | 40%
계량관리 화면 개발 (계량 관리 시스템 개발) | Nguyen Van Hung | 진행중 | 40%
배차정보 관리 화면 개발 (계량 관리 시스템 개발) | Nguyen Van Hung | 진행중 | 40%
출문관리 화면 개발 (계량 관리 시스템 개발) | Nguyen Van Hung | 진행중 | 40%
사용자 및 배차 정보 송신 API 개발 (모바일 API 개발) | Vu Minh Thu | 진행중 | 40%
모바일 계량 처리 API 개발 (모바일 API 개발) | Vu Minh Thu | 진행중 | 40%
안정화 중량값 저장 기능 개발 (계량대 프로그램 개발) | Boom | 진행중 | 40%
차주 계획 (7/6~7/12)
작업명 | 담당자 | 상태 | 공정율
해당 작업 없음 |  |  | 
3 / 6

## Slide 4
동국씨엠 스마트 계량대 구축
상세 작업 현황 (3/4) · 2026년 27주차 (6/29~7/5)
금주 실적 (6/29~7/5)
작업명 | 담당자 | 상태 | 공정율
LPR 자동계량/모바일계량/수동계량 기능 개발 (계량대 프로그램 개발) | Boom | 진행중 | 30%
초기화/다시계량 처리 기능 개발 (계량대 프로그램 개발) | Boom | 진행중 | 30%
인디케이터/LPR 장비 수신처리 개발 (계량대 프로그램 개발) | Boom | 진행중 | 30%
로그인 기능 개발 (담당자/운전자 구분, 인증번호) (스마트 계량 모바일 앱 개발) | Vu Minh Thu | 진행중 | 40%
계량 진행 기능 개발 (배차지시 조회/다중배차 선택/모... (스마트 계량 모바일 앱 개발) | Vu Minh Thu | 진행중 | 30%
모바일 OTP 기능 개발 (오계량 방지) (스마트 계량 모바일 앱 개발) | Vu Minh Thu | 진행중 | 30%
차주 계획 (7/6~7/12)
작업명 | 담당자 | 상태 | 공정율
해당 작업 없음 |  |  | 
4 / 6

## Slide 5
동국씨엠 스마트 계량대 구축
상세 작업 현황 (4/4) · 2026년 27주차 (6/29~7/5)
금주 실적 (6/29~7/5)
작업명 | 담당자 | 상태 | 공정율
전자 계량표/전달사항 기능 개발 (카카오톡/SMS 공유... (스마트 계량 모바일 앱 개발) | Vu Minh Thu | 진행중 | 30%
배차실적 조회 기능 개발 (월별/일별 조회) (스마트 계량 모바일 앱 개발) | Vu Minh Thu | 진행중 | 30%
차주 계획 (7/6~7/12)
작업명 | 담당자 | 상태 | 공정율
해당 작업 없음 |  |  | 
5 / 6

## Slide 6
동국씨엠 스마트 계량대 구축
근태현황 · 2026년 27주차 (6/29~7/5)
금주 근태현황
담당자 | 월 (6/29) | 화 (6/30) | 수 (7/1) | 목 (7/2) | 금 (7/3) | 소계
특이 근태 없음 (전원 출근) |  |  |  |  |  | 
차주 근태현황
담당자 | 월 (7/6) | 화 (7/7) | 수 (7/8) | 목 (7/9) | 금 (7/10) | 소계
특이 근태 없음 (전원 출근) |  |  |  |  |  | 
6 / 6