## 1.공정보고
동국씨엠 스마트 계량대 구축 2026년 27주차 공정보고
기준주 | 2026년 27주차 (6/29~7/5) |  |  | 생성일 | 2026-06-30 13:20 |  |  | 프로젝트 | 동국씨엠 스마트 계량대 구축
▣ 핵심 지표
프로젝트 진척 | 계획-실적 격차 | 전체 작업 | 완료 | 진행중 | 대기 | 보류 | 지연 | 금주 완료
38% | -12%p | 56 | 9 | 23 | 24 | 0 | 16 | 0
계획 50% | 지연 | 7개 Phase | 16% | 41% | 미착수 | on hold | 29% | 신규 0
1) 공정 진도 현황
구분 | 항목 | 점유율(%) | 계획(%) | 실적(%) | 격차(%p) | 완료/전체 | 지연 | 비고
분석 | 분석 | 14 | 100 | 100 | 0 | 6/6 | 0 | ████████████ 100%
설계 | 설계 | 14 | 100 | 55 | 45 | 0/7 | 7 | ███████░░░░░ 55%
인프라 구축 | 인프라 구축 | 14 | 100 | 50 | 50 | 2/4 | 2 | ██████░░░░░░ 50%
H/W 설치 | H/W 설치 | 14 | 100 | 33 | 67 | 1/8 | 7 | ████░░░░░░░░ 33%
S/W 개발 | S/W 개발 | 14 | 1 | 35 | -34 | 0/16 | 0 | ████░░░░░░░░ 35%
테스트 | 테스트 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0 | ░░░░░░░░░░░░ 0%
안정화 및 이관 | 안정화 및 이관 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 0 | ░░░░░░░░░░░░ 0%
합계 |  | 100 | 50 | 38 | 12 | 9/56 | 16 | █████░░░░░░░ 38%
2) 공정 실적 및 계획
구분 |  | 항목 |  | 금주 실적 |  |  | 계획 | 실적 | 차주 계획 | 계획
분석 |  | 분석 |  | (해당 없음) |  |  | 100 | 100 | (해당 없음) | 100
설계 |  | 설계 |  | ▸ 계량대 H/W 배치도 설계 (차단기/LPR/레이더센서/인터폰/터치스크린/전광판/통신외함) (열림) ▸ 네트워크/전원 인프라 설계 (열림) ▸ 계량 WEB 화면설계 (배차등록/기준정보/계량관리/배차정보/출문관리) (장한솔) ▸ 계량 CS 화면설계 (계량메인) (장한솔) ▸ 계량 APP 화면설계 (스마트계량 모바일) (장한솔) ▸ 테이블/ERD 설계 (장한솔) ▸ API 인터페이스 설계 (장한솔) |  |  | 100 | 55 | ! 계량대 H/W 배치도 설계 (차단기/LPR/레이더센서/인터폰/터치스크린/전광판/통신외함) (열림) ! 네트워크/전원 인프라 설계 (열림) ! 계량 WEB 화면설계 (배차등록/기준정보/계량관리/배차정보/출문관리) (장한솔) ! 계량 CS 화면설계 (계량메인) (장한솔) ! 계량 APP 화면설계 (스마트계량 모바일) (장한솔) ! 테이블/ERD 설계 (장한솔) ! API 인터페이스 설계 (장한솔) | 100
인프라 구축 |  | 인프라 구축 |  | (해당 없음) |  |  | 100 | 50 | ! 네트워크 배선 공사 (LAN/전원) (열림) ! 네트워크 장비 설치 (스위치 등) (열림) | 100
H/W 설치 |  | H/W 설치 |  | (해당 없음) |  |  | 100 | 33 | ! LPR(차량번호인식) 카메라 설치 (열림) ! 레이더센서 설치 (열림) ! 차단기(Barrier Gate) 설치 (열림) ! 인터폰 설치 및 배선 (열림) ! 터치스크린 모니터 설치 (열림) ! 전광판 설치 (열림) ! 통신외함 설치 및 배선 정리 (열림) | 100
S/W 개발 |  | S/W 개발 |  | ▸ 배차등록 화면 개발 (부산물/폐기물/부재료/반출/일반 등) (Nguyen Van Hung) ▸ 기준정보 관리 화면 개발 (Nguyen Van Hung) ▸ 계량관리 화면 개발 (Nguyen Van Hung) ▸ 배차정보 관리 화면 개발 (Nguyen Van Hung) ▸ 출문관리 화면 개발 (Nguyen Van Hung) ▸ 사용자 및 배차 정보 송신 API 개발 (Vu Minh Thu) ▸ 모바일 계량 처리 API 개발 (Vu Minh Thu) ▸ 안정화 중량값 저장 기능 개발 (Boom) ▸ LPR 자동계량/모바일계량/수동계량 기능 개발 (Boom) ▸ 초기화/다시계량 처리 기능 개발 (Boom) ▸ 인디케이터/LPR 장비 수신처리 개발 (Boom) ▸ 로그인 기능 개발 (담당자/운전자 구분, 인증번호) (Vu Minh Thu) ▸ 계량 진행 기능 개발 (배차지시 조회/다중배차 선택/모바일 계량) (Vu Minh Thu) ▸ 모바일 OTP 기능 개발 (오계량 방지) (Vu Minh Thu) ▸ 전자 계량표/전달사항 기능 개발 (카카오톡/SMS 공유) (Vu Minh Thu) ▸ 배차실적 조회 기능 개발 (월별/일별 조회) (Vu Minh Thu) |  |  | 1 | 35 | ▸ 기준정보 관리 화면 개발 (Nguyen Van Hung) ▸ 계량관리 화면 개발 (Nguyen Van Hung) | 1
테스트 |  | 테스트 |  | (해당 없음) |  |  | 0 | 0 | (해당 없음) | 0
안정화 및 이관 |  | 안정화 및 이관 |  | (해당 없음) |  |  | 0 | 0 | (해당 없음) | 0
4) 담당자별 워크로드
# | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 합계 | 비고
1 | Nguyen Van Hung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 여유
2 | 열림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 여유
3 | 장한솔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 여유
4 | Vu Minh Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 여유
5 | Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 여유
6 | 류제용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 여유
7 | 이돈석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 여유
5) 이슈 / 리스크
# | 등급 | 내용 |  |  |  |  | 대응방안
1 | 높음 | 지연 작업 16건 발생 — 조속한 조치 필요 |  |  |  |  | (미작성)
2 | 높음 | 최대 지연일수 54일 — 일정 재조정 검토 필요 |  |  |  |  | (미작성)
3 | 중간 | 계획 대비 실적 12%p 미달 |  |  |  |  | (미작성)
Note on I12: 정상
Note on I13: 지연 조치 필요
Note on I14: 지연 조치 필요
Note on I15: 지연 조치 필요
Note on I16: 정상
Note on I17: 정상
Note on I18: 정상

## 2.WBS
동국씨엠 스마트 계량대 구축 WBS
기준주 2026년 27주차 (6/29~7/5) | [5 empty] | 전체 56 · 완료 9 · 진행중 23 · 지연 16 | [8 empty] | 생성 2026-06-30 13:20
No | Lv | 작업명 | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 계획시작 | 계획종료 | 계획(%) | 실적시작 | 실적종료 | 실적(%) | 격차(%p) | 지연일 | 선행작업 | 상태
1 | Phase | 분석 |  | 이돈석 | 14 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 100 | 2026-05-01 | 2026-06-17 | 100 | 0 |  |  | 완료
2 | Activity | 현황 분석 |  | 이돈석 | 50 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 100 | 2026-05-01 | 2026-05-13 | 100 | 0 |  |  | 완료
3 | Task | AS-IS 시스템 분석 |  | 이돈석 | 50 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 100 | 0 |  |  | 완료
4 | Todo | 기존 계량대 시스템 현황 조사 | AS-IS 분석서 | 장한솔 | 60 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 100 | 0 |  |  | 완료
5 | Todo | 기존 H/W 장비 현황 파악 |  | 장한솔 | 40 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 100 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100 | 0 |  | 기존 계량대 시스템 현황 조사 | 완료
6 | Task | 요구사항 수집 | 요구사항 정의서 | 이돈석 | 50 | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 100 | 2026-05-01 | 2026-05-13 | 100 | 0 |  |  | 완료
7 | Todo | 현업 인터뷰 및 요구사항 수집 | 요구사항 정의서 | 장한솔 | 60 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 100 | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 100 | 0 |  |  | 완료
8 | Todo | 요구사항 분석 및 정리 | 요구사항 정의서 | 장한솔 | 40 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 100 | 2026-05-01 | 2026-05-13 | 100 | 0 |  | 현업 인터뷰 및 요구사항 수집 | 완료
9 | Activity | 개선방안 도출 |  | 이돈석 | 50 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 100 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 100 | 0 |  |  | 완료
10 | Task | 개선방안 수립 |  | 이돈석 | 100 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 100 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 100 | 0 |  |  | 완료
11 | Todo | TO-BE 시스템 설계 | TO-BE 설계서 | 장한솔 | 60 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 100 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 100 | 0 |  |  | 완료
12 | Todo | 개선안 검토 및 확정 |  | 이돈석 | 40 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 100 | 0 |  | TO-BE 시스템 설계 | 완료
13 | Phase | 설계 |  | 열림 | 14 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 100 | 2026-05-11 |  | 55 | 45 | 39 |  | 진행중
14 | Activity | H/W 설계 |  | 열림 | 50 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 100 | 2026-06-02 |  | 10 | 90 | 52 |  | 진행중
15 | Task | 장비 배치 설계 |  | 열림 | 100 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 100 | 2026-06-02 |  | 10 | 90 | 52 |  | 진행중
16 | Todo | 계량대 H/W 배치도 설계 (차단기/LPR/레이더센서/인터폰/터치스크린/전광판/통신외함) | 장비배치도 | 열림 | 60 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 100 | 2026-06-02 |  | 10 | 90 | 54 |  | 진행중
17 | Todo | 네트워크/전원 인프라 설계 | 인프라설계서 | 열림 | 40 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 100 | 2026-06-02 |  | 10 | 90 | 52 | 계량대 H/W 배치도 설계 (차단기/LPR/레이더센서/인터폰/터치스크린/전광판/통신외함) | 진행중
18 | Activity | S/W 설계 |  | 이돈석 | 50 | 2026-05-10 | 2026-05-22 | 100 | 2026-05-11 |  | 99 | 1 | 39 |  | 진행중
19 | Task | 화면 설계 |  | 이돈석 | 50 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 100 | 2026-05-11 |  | 99 | 1 | 44 |  | 진행중
20 | Todo | 계량 WEB 화면설계 (배차등록/기준정보/계량관리/배차정보/출문관리) | 화면설계서 | 장한솔 | 50 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | 100 | 2026-05-11 |  | 99 | 1 | 48 |  | 진행중
21 | Todo | 계량 CS 화면설계 (계량메인) |  | 장한솔 | 25 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 100 | 2026-05-11 |  | 99 | 1 | 46 | 계량 WEB 화면설계 (배차등록/기준정보/계량관리/배차정보/출문관리) | 진행중
22 | Todo | 계량 APP 화면설계 (스마트계량 모바일) |  | 장한솔 | 25 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 100 | 2026-05-11 |  | 99 | 1 | 44 | 계량 CS 화면설계 (계량메인) | 진행중
23 | Task | DB 설계 | ERD / 스키마 문서 | 이돈석 | 50 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 100 | 2026-05-13 |  | 99 | 1 | 39 |  | 진행중
24 | Todo | 테이블/ERD 설계 | ERD 문서 | 장한솔 | 60 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 100 | 2026-05-13 |  | 99 | 1 | 41 |  | 진행중
25 | Todo | API 인터페이스 설계 | API설계서 | 장한솔 | 40 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 100 | 2026-05-20 |  | 99 | 1 | 39 | 테이블/ERD 설계 | 진행중
26 | Phase | 인프라 구축 |  | 열림 | 14 | 2026-05-23 | 2026-06-05 | 100 | 2026-05-18 |  | 50 | 50 | 25 |  | 진행중
27 | Activity | 네트워크/서버 구축 | 소스코드 | 열림 | 100 | 2026-05-23 | 2026-06-05 | 100 | 2026-05-18 |  | 50 | 50 | 25 |  | 진행중
28 | Task | 네트워크 공사 |  | 열림 | 50 | 2026-05-23 | 2026-05-31 | 100 |  |  | 0 | 100 | 30 |  | 대기
29 | Todo | 네트워크 배선 공사 (LAN/전원) |  | 열림 | 78 | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 100 |  |  | 0 | 100 | 32 |  | 대기
30 | Todo | 네트워크 장비 설치 (스위치 등) |  | 열림 | 22 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100 |  |  | 0 | 100 | 30 | 네트워크 배선 공사 (LAN/전원) | 대기
31 | Task | 서버/DB 구축 | ERD / 스키마 문서 | 이정은 | 50 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | 100 | 0 |  |  | 완료
32 | Todo | 서버 설치 및 OS 구성 | 소스코드 | 조용운 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 100 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 100 | 0 |  |  | 완료
33 | Todo | DB 설치 및 구성 | ERD / 스키마 문서 | 이정은 | 40 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 100 | 2026-05-20 | 2026-06-17 | 100 | 0 |  | 서버 설치 및 OS 구성 | 완료
34 | Phase | H/W 설치 |  | 열림 | 14 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 100 | 2026-06-10 |  | 33 | 67 | 2 |  | 진행중
35 | Activity | 계량 장비 설치 |  | 열림 | 100 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 100 | 2026-06-10 |  | 33 | 67 | 2 |  | 진행중
36 | Task | 계량대 기본 장비 설치 |  | 열림 | 33 | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 100 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 100 | 0 |  |  | 완료
37 | Todo | 계량대(저울) 설치 및 교정 |  | 열림 | 100 | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 100 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 100 | 0 |  |  | 완료
38 | Task | 차량인식 장비 설치 |  | 열림 | 33 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 100 |  |  | 0 | 100 | 14 |  | 대기
39 | Todo | LPR(차량번호인식) 카메라 설치 |  | 열림 | 67 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 100 |  |  | 0 | 100 | 16 |  | 대기
40 | Todo | 레이더센서 설치 |  | 열림 | 33 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 100 |  |  | 0 | 100 | 14 | LPR(차량번호인식) 카메라 설치 | 대기
41 | Task | 부대 장비 설치 |  | - | 34 | 2026-06-17 | 2026-06-28 | 100 |  |  | 0 | 100 | 2 |  | 대기
42 | Todo | 차단기(Barrier Gate) 설치 |  | 열림 | 33 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 100 |  |  | 0 | 100 | 10 |  | 대기
43 | Todo | 인터폰 설치 및 배선 |  | 열림 | 17 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 100 |  |  | 0 | 100 | 8 | 차단기(Barrier Gate) 설치 | 대기
44 | Todo | 터치스크린 모니터 설치 |  | 열림 | 17 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 100 |  |  | 0 | 100 | 6 | 인터폰 설치 및 배선 | 대기
45 | Todo | 전광판 설치 |  | 열림 | 17 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 100 |  |  | 0 | 100 | 4 | 터치스크린 모니터 설치 | 대기
46 | Todo | 통신외함 설치 및 배선 정리 |  | 열림 | 16 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 100 |  |  | 0 | 100 | 2 | 전광판 설치 | 대기
47 | Phase | S/W 개발 |  | Nguyen Van Hung | 14 | 2026-06-29 | 2026-08-26 | 1 | 2026-06-02 |  | 35 | -34 |  |  | 진행중
48 | Activity | 계량 WEB 개발 |  | Nguyen Van Hung | 33 | 2026-06-29 | 2026-07-26 | 3 | 2026-06-02 |  | 40 | -37 |  |  | 진행중
49 | Task | 계량 관리 시스템 개발 |  | Nguyen Van Hung | 50 | 2026-06-29 | 2026-07-19 | 6 | 2026-06-02 |  | 40 | -34 |  |  | 진행중
50 | Todo | 배차등록 화면 개발 (부산물/폐기물/부재료/반출/일반 등) | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 33 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 17 | 2026-06-10 |  | 40 | -23 |  |  | 진행중
51 | Todo | 기준정보 관리 화면 개발 | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 19 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 0 | 2026-06-02 |  | 40 | -40 |  | 배차등록 화면 개발 (부산물/폐기물/부재료/반출/일반 등) | 진행중
52 | Todo | 계량관리 화면 개발 | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 19 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 | 2026-06-02 |  | 40 | -40 |  | 기준정보 관리 화면 개발 | 진행중
53 | Todo | 배차정보 관리 화면 개발 | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 14 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 0 | 2026-06-02 |  | 40 | -40 |  | 계량관리 화면 개발 | 진행중
54 | Todo | 출문관리 화면 개발 | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 15 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 0 | 2026-06-10 |  | 40 | -40 |  | 배차정보 관리 화면 개발 | 진행중
55 | Task | 모바일 API 개발 | API 명세서 | Vu Minh Thu | 50 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 0 | 2026-06-02 |  | 40 | -40 |  |  | 진행중
56 | Todo | 사용자 및 배차 정보 송신 API 개발 | API 명세서 | Vu Minh Thu | 43 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 0 | 2026-06-02 |  | 40 | -40 |  |  | 진행중
57 | Todo | 모바일 계량 처리 API 개발 | API 명세서 | Vu Minh Thu | 57 | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 0 | 2026-06-02 |  | 40 | -40 |  | 사용자 및 배차 정보 송신 API 개발 | 진행중
58 | Activity | 계량 CS 개발 |  | Boom | 33 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 0 | 2026-06-10 |  | 32 | -32 |  |  | 진행중
59 | Task | 계량대 프로그램 개발 |  | Boom | 100 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 0 | 2026-06-10 |  | 32 | -32 |  |  | 진행중
60 | Todo | 안정화 중량값 저장 기능 개발 |  | Boom | 19 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 0 | 2026-06-10 |  | 40 | -40 |  |  | 진행중
61 | Todo | LPR 자동계량/모바일계량/수동계량 기능 개발 |  | Boom | 44 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 0 | 2026-06-10 |  | 30 | -30 |  | 안정화 중량값 저장 기능 개발 | 진행중
62 | Todo | 초기화/다시계량 처리 기능 개발 |  | Boom | 19 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 0 | 2026-06-10 |  | 30 | -30 |  | LPR 자동계량/모바일계량/수동계량 기능 개발 | 진행중
63 | Todo | 인디케이터/LPR 장비 수신처리 개발 |  | Boom | 18 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 0 | 2026-06-10 |  | 30 | -30 |  | 초기화/다시계량 처리 기능 개발 | 진행중
64 | Activity | 계량 APP 개발 |  | Vu Minh Thu | 34 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 0 | 2026-06-02 |  | 32 | -32 |  |  | 진행중
65 | Task | 스마트 계량 모바일 앱 개발 |  | Vu Minh Thu | 100 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 0 | 2026-06-02 |  | 32 | -32 |  |  | 진행중
66 | Todo | 로그인 기능 개발 (담당자/운전자 구분, 인증번호) |  | Vu Minh Thu | 20 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 0 | 2026-06-02 |  | 40 | -40 |  |  | 진행중
67 | Todo | 계량 진행 기능 개발 (배차지시 조회/다중배차 선택/모바일 계량) |  | Vu Minh Thu | 33 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 0 | 2026-06-02 |  | 30 | -30 |  | 로그인 기능 개발 (담당자/운전자 구분, 인증번호) | 진행중
68 | Todo | 모바일 OTP 기능 개발 (오계량 방지) |  | Vu Minh Thu | 13 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0 | 2026-06-10 |  | 30 | -30 |  | 계량 진행 기능 개발 (배차지시 조회/다중배차 선택/모바일 계량) | 진행중
69 | Todo | 전자 계량표/전달사항 기능 개발 (카카오톡/SMS 공유) |  | Vu Minh Thu | 20 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 0 | 2026-06-10 |  | 30 | -30 |  | 모바일 OTP 기능 개발 (오계량 방지) | 진행중
70 | Todo | 배차실적 조회 기능 개발 (월별/일별 조회) |  | Vu Minh Thu | 14 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 0 | 2026-06-10 |  | 30 | -30 |  | 전자 계량표/전달사항 기능 개발 (카카오톡/SMS 공유) | 진행중
71 | Phase | 테스트 | 테스트 결과서 | 열림 | 14 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
72 | Activity | 단위 테스트 | 테스트 결과서 | 열림 | 33 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
73 | Task | H/W 테스트 | 테스트 결과서 | 열림 | 50 | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
74 | Todo | H/W 개별 장비 동작 테스트 (LPR/차단기/인터폰/센서 등) | 테스트결과서 | 열림 | 100 | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
75 | Task | S/W 테스트 | 테스트 결과서 | Boom | 50 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
76 | Todo | 계량 WEB/CS/APP 단위 기능 테스트 | 테스트결과서 | Boom | 100 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
77 | Activity | 통합 테스트 | 테스트 결과서 | Boom | 33 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
78 | Task | H/W-S/W 연동 테스트 | 테스트 결과서 | 장한솔 | 100 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
79 | Todo | LPR-계량CS 연동 테스트 | 테스트 결과서 | Boom | 29 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
80 | Todo | 차단기/인터폰/전광판 연동 테스트 | 테스트 결과서 | Boom | 29 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | LPR-계량CS 연동 테스트 | 대기
81 | Todo | End-to-End 실차 시나리오 테스트 | 통합테스트결과서 | Boom | 42 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 차단기/인터폰/전광판 연동 테스트 | 대기
82 | Activity | 사용자 인수 테스트 (UAT) | 테스트 결과서 | 이돈석 | 34 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
83 | Task | UAT 수행 |  | 장한솔 | 100 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
84 | Todo | 현업 담당자 인수 테스트 | UAT결과서 | 장한솔 | 38 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
85 | Todo | 결함 조치 및 보완 | 결함 보고서 | Nguyen Van Hung | 62 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 현업 담당자 인수 테스트 | 대기
86 | Phase | 안정화 및 이관 |  | 장한솔 | 16 | 2026-09-17 | 2026-10-09 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
87 | Activity | 시범 운영 |  | 장한솔 | 25 | 2026-09-17 | 2026-09-27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
88 | Task | 병행 운영 |  | 장한솔 | 100 | 2026-09-17 | 2026-09-27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
89 | Todo | 기존 시스템 병행 운영 |  | 장한솔 | 73 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
90 | Todo | 운영 이슈 대응 및 개선 |  | 류제용 | 27 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 기존 시스템 병행 운영 | 대기
91 | Activity | 교육 및 인수인계 | 교육 자료 | 장한솔 | 25 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
92 | Task | 교육 수행 | 교육 자료 | 장한솔 | 100 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
93 | Todo | 운영자 교육 (WEB/CS/APP 사용법) | 교육자료 | Boom | 60 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
94 | Todo | 운영 매뉴얼 작성 및 전달 | 운영매뉴얼 | Boom | 40 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 운영자 교육 (WEB/CS/APP 사용법) | 대기
95 | Activity | 최종 이관 |  | 이돈석 | 25 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
96 | Task | 시스템 전환 및 종료 |  | 이돈석 | 100 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
97 | Todo | 기존 시스템 종료 및 신규 전환 |  | 장한솔 | 40 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 대기
98 | Todo | 검수 및 최종 승인 | 검수 확인서 | 장한솔 | 40 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 기존 시스템 종료 및 신규 전환 | 대기
99 | Todo | 프로젝트 종료 보고 | 완료보고서 | 이돈석 | 20 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 검수 및 최종 승인 | 대기
100 | Activity | 새 작업 |  | 류제용 | 25 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 최종 이관 | 대기
합계 |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 38 | 12

## 3.프로그램개발현황
동국씨엠 스마트 계량대 구축 프로그램 개발현황
전체 56 |  |  | 진행중 23 | 대기 24 | 보류 0 | 지연 16 | 완료 9 | [6 empty] | 생성 2026-06-30 13:20
▣ 담당자별 미완료: 열림: 12건(지연11, 평균2%) · 장한솔: 9건(지연5, 평균55%) · Nguyen Van Hung: 6건(지연0, 평균33%) · Vu Minh Thu: 7건(지연0, 평균34%) · Boom: 10건(지연0, 평균13%) · 류제용: 2건(지연0, 평균0%) · 이돈석: 1건(지연0, 평균0%)
No | Phase | Activity | 작업명 | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 계획시작 | 계획종료 | 계획(%) | 실적시작 | 실적(%) | 지연일 | 상태 | 비고
1 | H/W 설계 | - | 계량대 H/W 배치도 설계 (차단기/LPR/레이더센서/인터폰/터치스크린/전광판/통신외함) | 장비배치도 | 열림 | 60 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 100 | 2026-06-02 | 10 | 54 | 진행중 | ⚠ 계획종료 54일 경과
2 | H/W 설계 | - | 네트워크/전원 인프라 설계 | 인프라설계서 | 열림 | 40 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 100 | 2026-06-02 | 10 | 52 | 진행중 | ⚠ 계획종료 52일 경과
3 | S/W 설계 | - | 계량 WEB 화면설계 (배차등록/기준정보/계량관리/배차정보/출문관리) | 화면설계서 | 장한솔 | 50 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | 100 | 2026-05-11 | 99 | 48 | 진행중 | ⚠ 계획종료 48일 경과
4 | S/W 설계 | - | 계량 CS 화면설계 (계량메인) |  | 장한솔 | 25 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 100 | 2026-05-11 | 99 | 46 | 진행중 | ⚠ 계획종료 46일 경과
5 | S/W 설계 | - | 계량 APP 화면설계 (스마트계량 모바일) |  | 장한솔 | 25 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 100 | 2026-05-11 | 99 | 44 | 진행중 | ⚠ 계획종료 44일 경과
6 | S/W 설계 | - | 테이블/ERD 설계 | ERD 문서 | 장한솔 | 60 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 100 | 2026-05-13 | 99 | 41 | 진행중 | ⚠ 계획종료 41일 경과
7 | S/W 설계 | - | API 인터페이스 설계 | API설계서 | 장한솔 | 40 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 100 | 2026-05-20 | 99 | 39 | 진행중 | ⚠ 계획종료 39일 경과
8 | 네트워크/서버 구축 | - | 네트워크 배선 공사 (LAN/전원) |  | 열림 | 78 | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 100 |  | 0 | 32 | 대기 | ⚠ 계획종료 32일 경과
9 | 네트워크/서버 구축 | - | 네트워크 장비 설치 (스위치 등) |  | 열림 | 22 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100 |  | 0 | 30 | 대기 | ⚠ 계획종료 30일 경과
10 | 계량 장비 설치 | - | LPR(차량번호인식) 카메라 설치 |  | 열림 | 67 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 100 |  | 0 | 16 | 대기 | ⚠ 계획종료 16일 경과
11 | 계량 장비 설치 | - | 레이더센서 설치 |  | 열림 | 33 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 100 |  | 0 | 14 | 대기 | ⚠ 계획종료 14일 경과
12 | 계량 장비 설치 | - | 차단기(Barrier Gate) 설치 |  | 열림 | 33 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 100 |  | 0 | 10 | 대기 | ⚠ 계획종료 10일 경과
13 | 계량 장비 설치 | - | 인터폰 설치 및 배선 |  | 열림 | 17 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 100 |  | 0 | 8 | 대기 | ⚠ 계획종료 8일 경과
14 | 계량 장비 설치 | - | 터치스크린 모니터 설치 |  | 열림 | 17 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 100 |  | 0 | 6 | 대기 | ⚠ 계획종료 6일 경과
15 | 계량 장비 설치 | - | 전광판 설치 |  | 열림 | 17 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 100 |  | 0 | 4 | 대기 | ⚠ 계획종료 4일 경과
16 | 계량 장비 설치 | - | 통신외함 설치 및 배선 정리 |  | 열림 | 16 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 100 |  | 0 | 2 | 대기 | ⚠ 계획종료 2일 경과
17 | 계량 WEB 개발 | - | 배차등록 화면 개발 (부산물/폐기물/부재료/반출/일반 등) | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 33 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 17 | 2026-06-10 | 40 |  | 진행중 | 소스코드
18 | 계량 WEB 개발 | - | 기준정보 관리 화면 개발 | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 19 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 0 | 2026-06-02 | 40 |  | 진행중 | 소스코드
19 | 계량 WEB 개발 | - | 계량관리 화면 개발 | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 19 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 | 2026-06-02 | 40 |  | 진행중 | 소스코드
20 | 계량 WEB 개발 | - | 배차정보 관리 화면 개발 | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 14 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 0 | 2026-06-02 | 40 |  | 진행중 | 소스코드
21 | 계량 WEB 개발 | - | 출문관리 화면 개발 | 소스코드 | Nguyen Van Hung | 15 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 0 | 2026-06-10 | 40 |  | 진행중 | 소스코드
22 | 계량 WEB 개발 | - | 사용자 및 배차 정보 송신 API 개발 | API 명세서 | Vu Minh Thu | 43 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 0 | 2026-06-02 | 40 |  | 진행중 | API 명세서
23 | 계량 WEB 개발 | - | 모바일 계량 처리 API 개발 | API 명세서 | Vu Minh Thu | 57 | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 0 | 2026-06-02 | 40 |  | 진행중 | API 명세서
24 | 계량 CS 개발 | - | 안정화 중량값 저장 기능 개발 |  | Boom | 19 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 0 | 2026-06-10 | 40 |  | 진행중
25 | 계량 CS 개발 | - | LPR 자동계량/모바일계량/수동계량 기능 개발 |  | Boom | 44 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 0 | 2026-06-10 | 30 |  | 진행중
26 | 계량 CS 개발 | - | 초기화/다시계량 처리 기능 개발 |  | Boom | 19 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 0 | 2026-06-10 | 30 |  | 진행중
27 | 계량 CS 개발 | - | 인디케이터/LPR 장비 수신처리 개발 |  | Boom | 18 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 0 | 2026-06-10 | 30 |  | 진행중
28 | 계량 APP 개발 | - | 로그인 기능 개발 (담당자/운전자 구분, 인증번호) |  | Vu Minh Thu | 20 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 0 | 2026-06-02 | 40 |  | 진행중
29 | 계량 APP 개발 | - | 계량 진행 기능 개발 (배차지시 조회/다중배차 선택/모바일 계량) |  | Vu Minh Thu | 33 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 0 | 2026-06-02 | 30 |  | 진행중
30 | 계량 APP 개발 | - | 모바일 OTP 기능 개발 (오계량 방지) |  | Vu Minh Thu | 13 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0 | 2026-06-10 | 30 |  | 진행중
31 | 계량 APP 개발 | - | 전자 계량표/전달사항 기능 개발 (카카오톡/SMS 공유) |  | Vu Minh Thu | 20 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 0 | 2026-06-10 | 30 |  | 진행중
32 | 계량 APP 개발 | - | 배차실적 조회 기능 개발 (월별/일별 조회) |  | Vu Minh Thu | 14 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 0 | 2026-06-10 | 30 |  | 진행중
33 | 단위 테스트 | - | H/W 개별 장비 동작 테스트 (LPR/차단기/인터폰/센서 등) | 테스트결과서 | 열림 | 100 | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 테스트결과서
34 | 단위 테스트 | - | 계량 WEB/CS/APP 단위 기능 테스트 | 테스트결과서 | Boom | 100 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 테스트결과서
35 | 통합 테스트 | - | LPR-계량CS 연동 테스트 | 테스트 결과서 | Boom | 29 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 테스트 결과서
36 | 통합 테스트 | - | 차단기/인터폰/전광판 연동 테스트 | 테스트 결과서 | Boom | 29 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 테스트 결과서
37 | 통합 테스트 | - | End-to-End 실차 시나리오 테스트 | 통합테스트결과서 | Boom | 42 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 통합테스트결과서
38 | 사용자 인수 테스트 (UAT) | - | 현업 담당자 인수 테스트 | UAT결과서 | 장한솔 | 38 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 0 |  | 0 |  | 대기 | UAT결과서
39 | 사용자 인수 테스트 (UAT) | - | 결함 조치 및 보완 | 결함 보고서 | Nguyen Van Hung | 62 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 결함 보고서
40 | 시범 운영 | - | 기존 시스템 병행 운영 |  | 장한솔 | 73 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 0 |  | 0 |  | 대기
41 | 시범 운영 | - | 운영 이슈 대응 및 개선 |  | 류제용 | 27 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 0 |  | 0 |  | 대기
42 | 교육 및 인수인계 | - | 운영자 교육 (WEB/CS/APP 사용법) | 교육자료 | Boom | 60 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 교육자료
43 | 교육 및 인수인계 | - | 운영 매뉴얼 작성 및 전달 | 운영매뉴얼 | Boom | 40 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 운영매뉴얼
44 | 최종 이관 | - | 기존 시스템 종료 및 신규 전환 |  | 장한솔 | 40 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 0 |  | 0 |  | 대기
45 | 최종 이관 | - | 검수 및 최종 승인 | 검수 확인서 | 장한솔 | 40 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 검수 확인서
46 | 최종 이관 | - | 프로젝트 종료 보고 | 완료보고서 | 이돈석 | 20 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0 |  | 0 |  | 대기 | 완료보고서
47 | 안정화 및 이관 | - | 새 작업 |  | 류제용 | 25 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0 |  | 0 |  | 대기